## 新信贷整体上线任务清单
新信贷整体上线任务清单
任务大项 | 任务标题 | 任务描述 | 任务拆分 | 依赖关联 系统事项 | 关联系统 负责人 | 负责人 | 关联人 | 优先级 | 开始时间 | 完成时间 | 进度状态 | 进展描述 | 备注
需求 | 跨法人行 | 需求还未定稿 |  | 依赖设计给移交的数据表范围； |  | 尹航 | 宾伟 | 高 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 进行中
| 数据变更 | 需求还未定稿 |  | 依赖迁移的数据补录方案，迁移补录或者部分需要没有治理好的数据可以在数据变更功能中进行修改数据信息； |  | 尹航 | 周鹏昌/聂全武 | 高 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 进行中
| 合同模板 | 37份法审合同模板还未提供终稿 |  | 依赖业务部分，需要尽快催促合同模板的法审工作，以防合同模板的重新开发； |  | 尹航 | 周鹏昌 | 中 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 进行中
| 调查报告的实现方式 | 实时加载会导致内容过多超时等问题，是否可以调整为异步加载 |  | 依赖产品部门调整调查报告的实现形式，实时加载会导致内容过多超时等问题，是否可以调整为异步加载； |  | 尹航 | 周鹏昌 | 高 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 进行中
| 会签模式工作流调整 | 产品部门调整产品的会签模式 |  | 依赖产品部门调整产品的会签模式 |  | 尹航 | 张勋文 | 中 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 进行中
| 初始化参数收集 | 影像权限参数/转授权参数/风险预警参数 |  |  |  | 尹航 | 张勋文 | 高 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 进行中
| UI页面风格调整 |  |  |  |  | 陈胜男 | 谢世雄 | 高 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 进行中
| 普惠：合同模板调整 | 普惠部门需求调整 |  |  |  | 尹航 |  | 中 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 未开始
| 普惠：续贷规则调整 | 普惠部门需求调整 |  |  |  | 尹航 |  | 中 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 未开始
| 省联社大额办审批需求 | 老系统已实现功能，史总强调本次需要实现 |  |  |  | 尹航 |  | 中 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 进行中 | 需求初稿完成
| 企业网银需求对接 | 关联系统配套改造需求 |  |  |  | 陈胜男 | 谢世雄 | 高 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 未开始
测试 | SIT第三轮-信贷PC端（带数） | 测试收尾工作 |  |  |  | 宋腾 |  | 中 | 2026-04-07 | 2026-04-30 | 进行中
| SIT第三轮-信贷移动端 | 测试收尾工作 |  |  |  | 冯思敏 |  | 中 | 2026-03-09 | 2026-04-30 | 进行中
| SIT第三轮-专项 | 测试收尾工作 |  |  |  | 冯思敏 |  | 中 | 2026-03-09 | 2026-04-30 | 进行中
| SIT第三轮-批量专项 | 关联系统的批计划，数据的准备工作、关联系统配合协调 |  |  |  | 冯思敏 |  | 中 | 2026-04-07 | 2026-04-30 | 进行中
| SIT第三轮-产品业务场景覆盖 | 初始化参数准备、案例规划、环境准备、关联系统配合协调 | 1、初始化参数准备及导入 2、关联系统配合 |  |  | 尹航 | 刘贵斌/姚媛媛 | 中 | 2026-04-07 | 2026-04-30 | 进行中
| SIT第四轮-信贷PC端（带数-业务连续性测试） | 计划编排、案例规划、环境准备 |  |  |  | 冯思敏 |  | 高 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 未开始
| SIT第四轮-信贷移动端/移动app/移动审批 | 计划编排、案例规划、环境准备 |  |  |  | 冯思敏 |  | 高 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 未开始
| SIT第四轮-专项 | 关联系统数据准备 |  |  |  | 冯思敏 |  | 高 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 未开始
| SIT第四轮-批量专项 | 关联系统的批计划，数据的准备工作、关联系统配合协调 |  |  |  | 冯思敏 |  | 高 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 未开始
| SIT第四轮-产品业务场景覆盖 | 初始化参数准备、案例规划、环境准备、关联系统配合协调 |  |  |  | 尹航 |  | 高 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 未开始
| SIT第五轮-移动app/移动审批 | 计划编排、案例规划、环境准备 | 待定？ |  |  | 冯思敏 |  | 中 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 未开始
| SIT第五轮-部分回归测试 | 计划编排、案例规划、环境准备 | 待定？ |  |  | 冯思敏 |  | 中 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 未开始
| UAT第一轮-信贷 | 计划编排、案例规划、案例挑选 |  |  |  | 宋腾 |  | 高 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 未开始
| UAT第一轮-移动端 | 计划编排、案例规划、案例挑选 |  |  |  | 宋腾 |  | 高 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 未开始
| UAT第二轮-信贷（带数） | 计划编排、案例规划、案例挑选 |  |  |  | 宋腾 |  | 中 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 未开始
| UAT第二轮-移动端 | 计划编排、案例规划、案例挑选 |  |  |  | 宋腾 |  | 中 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 未开始
| 分批上线试点行挑选 | 试点行挑选，计划及安排 |  |  |  | 宋腾 |  | 低
| 分批上线案例执行 | 案例执行安排 |  |  |  | 冯思敏 |  | 低
| 绿灯验证-信贷 | 计划编排、案例准备 |  |  |  | 宋腾 |  | 低
| 绿灯验证-移动端 | 计划编排、案例准备 |  |  |  | 宋腾 |  | 低
环境
版本分支 | 代码规范与合并规范 | 分支规划与创建 分支版本管理规范宣讲,促使项目组明确投产前后管理流程 | 封板前强制执行分支规范 投产前：依据PROD分支创建本地分支，开发完成后，依次提交进行开发自测DEV、集成测试SIT、业务验证UAT、封板回归PROD、投产归档MASTER 投产后：紧急缺陷依据MASTER创建本地分支，开发完成后依次提交业务验证UAT、封板回归PROD、投产归档MASTER，除此以外按需求版本，依次提交进行开发自测DEV、集成测试SIT、业务验证UAT、封板回归PROD、投产归档MASTER DEV：开发分支、SIT：集成测试、UAT：业务验证、PROD：投产分支、MASTER:归档分支 | 行方科技 | 王金 | 刘贵斌 |  |  |  |  | 进行中 | 【20260412】待创建UAT、prod分支；关联系统分支以及版本情况，详细记录？以及与行方协同关联系统（0413）
|  | 测试环境包括投产发版机制 |  | 行方科技 | 王金 | 刘贵斌 |  |  |  |  | 进行中 | 【20260410】待明确关联系统同步版本发版机制
|  | 封板时间与更新投产包机制 | 制定投产阶段版本管理方案，如：生产避免不了出现紧急版本发布，当有该情况发生时，项目的投产运转机制是什么样的。如何形成开发、测试、验证、投产等环境的把控。包含关联系统 | 行方科技 | 王金 | 刘贵斌 |  |  |  |  | 进行中 | 【20260410】待明确测试情况计划封板时间，以及封板后的版本更新机制
|  | 天元开发平台前端版本管理 | 天元前端增量数据及版本管理方案 |  |  | 刘贵斌
批量专项 | 批量任务确认 | 定时任务 日间轮询任务 日初360视图加工任务 日初标签客户加工任务 日初门户卡片加工任务 日初批扣任务 日初主任务 日初子任务 日终批扣任务 日终主任务 日终子任务
| 批量表，脚本整理 | 表初始化数据，以及批量时序导出脚本整理
| 关联系统批量调度确认 | 上下游系统依赖任务梳理
批量时序梳理与集中评审含关联系统
| 批量性能优化 | 需要执行的批量业务场景，执行的批量日期，获取各系统对应日期的批量数据。
迁移专项 | 全量验证 | 验证环境全量测试-信贷 | 验证环境全量测试-信贷 |  | 董松、欧阳罡、何苗 | 聂全武 |  | 高 | 2026-03-16 | 2026-04-30
| 开发补充检核 | 开发补充检核-贷前 | 开发补充检核-贷前 |  |  | 聂全武 | 宾伟 | 中 | 2025-03-25 | 2025-04-10
| 开发补充检核 | 开发补充检核-贷中 | 开发补充检核-贷中 |  |  | 聂全武 | 崔雅楠 | 中 | 2025-03-25 | 2025-04-10
| 开发补充检核 | 开发补充检核-贷后 | 开发补充检核-贷后 |  |  | 聂全武 | 陈建伟 | 中 | 2025-03-25 | 2025-04-10
| 数据检核 | 数据检核和检核问题跟进（信贷） | 数据检核和检核问题跟进（信贷） |  | 董松、何苗 | 聂全武 |  | 高 | 2026-03-02 | 2026-03-31
| 财报映射 | 老信贷8种财报模版新老映射 | 财报：跟踪老信贷8种财报模版新老映射 |  | 董松 | 姚永华 |  | 中 | 2026-03-02 | 2026-03-15
| 监管指标 | 征信首贷户和本行首贷户新信贷确认落地表和字段 | 跟踪征信首贷户和本行首贷户新信贷确认落地表和字段 |  |  | 刘涛 | 陈胜男 | 中 | 2026-03-09 | 2026-03-20
| 数据治理 | 数据治理第一批跟进 | 数据治理第一批跟进 |  | 李海 | 聂全武 | 宋腾、罗小明 | 高 | 2026-03-16 | 2026-04-30
| 业务核对报表 | 业务核对报表开发 | 业务核对报表开发 |  | 董松 | 聂全武 |  | 中 | 2026-03-16 | 2026-04-15
| 批量迁移 | 全量程序排程和试跑 | 全量程序排程和试跑 |  |  | 王崇瑞 |  | 中 | 2026-03-16 | 2026-04-30
| 连续性测试冒烟 | 配合连续性测试冒烟 | 配合连续性测试冒烟 |  |  | 聂全武 | 冯思敏 | 高 | 2026-03-23 | 2026-04-15
| 配合测试（湖仓测试） | 配合测试（湖仓测试） | 配合测试湖仓及下游测试 |  | 冯雪辉、张明波 | 聂全武 |  | 中 | 2026-04-01 | 2026-05-31
| 连续性测试 | 连续性测试 | 连续性测试 |  |  | 聂全武 | 冯思敏 | 中 | 2026-04-01 | 2026-06-30
| 客户中心信贷一批次改造 | 客户中心信贷一批次改造 | 客户中心信贷一批次改造 |  |  | 王胜龙 | 王亚威、朱含涛 | 低 | 2026-05-01 | 2026-05-31
| 基础参数问题 | 基础参数问题（机构、员工、产品基础参数及不在参数的数据处理） | 基础参数问题（机构、员工、产品基础参数及不在参数的数据处理） |  |  | 聂全武 | 宋腾 | 中 | 2026-04-10 | 2026-04-30
| 二批次程序改造 | 二批次程序改造（客户重点） | 二批次程序改造（客户重点） |  | 董松、何苗 | 王胜龙 |  | 低 | / | /
| 客户中心信贷二批次改造 | 客户中心信贷二批次改造 | 客户中心信贷二批次改造 |  |  | 王胜龙 | 王亚威、朱含涛 | 低 | / | /
| 影像迁移 | 影像迁移 | 影像迁移 |  |  | 陈将 | 王亚威、朱含涛 | 中
开发专项 | 360视图 | 360视图-大数据报告 | 获取民生交易时间区间统计接口接入 | 流水分析平台 |  | 宾伟 | [5 empty] | 【0409】流水分析平台未提供接口
|  |  | 征信数据接入 |  |  | 宾伟 | [5 empty] | 【0409】依赖需求提供取值逻辑
| 行外渠道联调 | 外部渠道进件联调 | 鄂融通-进度办理信息同步接口联调 | 新前置 |  | 陈双坤 | [5 empty] | 【0409】接口报错，需要前置排查问题
| 电子保函同步批量 | 电子保函业务信息同步批量开发 | 电子保函业务信息同步文件内容依赖湖仓提供 | 湖仓 |  | 崔雅楠 | [5 empty] | 【0409】湖仓未提供数据字段范围
| 业务变更测试 | 业务变更账务处理测试 | 业务变更账务处理与核算交互测试 | 核算 |  | 崔雅楠 |  |  | 2026-03-30 | 2026-04-11 |  | 【0410】核算接口调用代码已补充，联调中，当前发现账户变更接口存在问题，核算接口不支持银团账户变更，待需求与业务及核算确认相关逻辑
| 放还款凭证 | 放还款凭证上传影像 | 放还款凭证上传影像目录树，针对非流程场景规则明确场景 |  |  | 崔雅楠 | 何宪宝
| 账务异常管理 | 账务异常管理-取消任务功能优化 | 账务异常的取消任务功能的范围，需结合渠道系统综合考虑细化规则 |  |  | 崔雅楠 | 何宪宝
| 线上贷款联调 | 流水识别接口联调 | 流水贷产品，流水识别-我行流水识别接口联调 | 流水分析平台 |  | 陈双坤 |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-10 |  | 【0409】目前流水分析平台依赖于湖仓供数
| 营销客户名单生成 | 营销客户名单生成测试 | 依据湖仓提供18张指标表数据进行名单生成测试 | 湖仓 |  | 陈建伟 |  |  | 2026-02-13 | 2026-03-31
| 催收名单交互跑批 | 催收名单交互跑批测试 | 依赖湖仓加工客服系统与新信贷之间的催收名单文件生成功能，待其开发完成后，进行交互测试。 | 湖仓 |  | 陈建伟 |  |  | 2026-03-02 | 2026-04-15 |  | 【0409】目前新信贷和客服系统通过手工发送文件的形式，联调完成
| 催收结果同步跑批 | 催收结果同步跑批测试 | 依赖微信银行将催收结果文件回传给新信贷FTP服务器 | 微信银行 |  | 陈建伟 |  |  | 2026-03-02 | 2026-04-15 |  | 【0409】目前由微信银行通过人工发送文件的形式联调完成
| OCR识别 | 房产证、不动产权证识别联调 | 房产证、不动产权证识别联调 | 生物识别系统 |  | 黄辉 |  |  | 2026-04-09 | 2026-04-10
| 风控指标补充 | 贷后检查指标补充 | 贷后检查涉及的部分指标明确取值来源后进行规则配置补全，依赖湖仓加工和明确。 | 湖仓 |  | 占海波 | 陈胜男 |  | 2026-03-08 | 2026-04-10
| 风控测试 | 风控指标工商数据获取测试 | 风控规则测试，安硕大数据接口一直超时 | 安硕大数据 |  | 占海波 |  |  | 2026-04-06 | 2026-04-10 |  | 【0409】涉及安硕大数据的网络权限过期问题，王亚威正联系网络组处理中
移动专项 | 互联网环境部署 | 打包与安装过程 | pad以及两个app端的打包与安装过程 |  |  | 刘静
| nginx配置 | 前端nginx配置 | 与电子文档、影像、财报系统的跨域配置 |  |  | 刘静
| 加解密 | 请求体加解密测试 | 请求体加解密测试 | 中电 |  | 刘静 | 蔡楠堃
| 移动端兼容性测试 | 功能兼容性测试 | 测试多设备兼容情况 |  |  | 刘静 | 蔡楠堃
| 营销二维码生成 | 营销二维码联调 | 与301营销二维码链接的联调 | 301 | 陶桂芳 | 刘静 | 蔡楠堃 |  | 2026-03-25 | 2026-04-03 |  | 【0412】目前301未提供可扫描使用的链接地址
| E签宝人脸与数字签 | E签宝人脸与数字签联调 | E签宝人脸与数字签联调、申请appId | 新前置 | 洪翼宇 | 刘静 | 蔡楠堃 |  | 2026-04-03 |  |  | 【0412】前期依赖前置配置未提供，信贷方先行开发，调试过程中E签宝反馈要进行签名值加密处理，目前信贷方开发调整中
| 人脸识别适配 | 人脸识别适配分端联调 | 人脸识别适配分端联调 | 生物识别系统 |  | 刘静 | 蔡楠堃
| 百度地图 | 百度地图SDK、轨迹联调 | 百度地图SDK、轨迹联调、申请Key与在线包访问权限 | 百度地图 |  | 刘静 | 蔡楠堃
| 包体积优化 | 根据部署方式考虑是否优化 | 依赖于发包机制去考虑是否优化包体积 |  |  | 刘静 | 蔡楠堃
非功能需求 | 支持单点登录 | 能统一纳管信贷系统专属配套系统的用户登录 |  |  |  | 张勋文/尹航 | 宋腾 | 低 | 2026-04-15 | 2026-04-30 |  | 【0413】业务确认
| 日常数据维护功能 | 提供日常业务运营过程中的数据维护界面功能，包括但不限于差错数据处理、业务要素修改、特殊业务处理等功能，满足对后台数据通过前台 界面功能进行特殊维护的业务场景，维护记录进行数据库保存并提供查询功能 |  |  |  | 尹航 | 宋腾 | 低 | 2026-04-15 | 2026-04-30 |  | 【0413】业务确认
| 监控要求-重点交易监控要求 | ① 交易实时滚屏：滚屏展示重点交易完整业务的信息（系统标识、交易名、 流水号、日期时间、渠道、账号、金额、返回码、交易状态、交易处理时长等）； ② 交易成功率、拒绝率和失败率：拒绝率是反映由于业务原因（例如：余额 不足、密码错误等）导致交易失败的几率；失败率是反映由于系统原因（超时、锁表、系统故障等）导致交易失败的几率； ③ 统计交易分布情况：按渠道、业务、产品、地市、县级法人机构维度进行统计； ④ 特殊交易监控：指抹帐、冲正等特殊交易，需监控交易发起时间、结束时间、交易结果等信息。 |  |  |  | 尹航 | 宋腾 | 低 | 2026-04-15 | 2026-04-30 |  | 【0413】业务确认
| 监控要求-特殊业务场景运行控制要求 | 对于年终决算等特殊业务场景，可以按渠道、 产品、法人机构等维度分别对贷款发放、贷款归还进行开关控制 |  |  |  | 尹航 | 宋腾 | 低 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 进行中 | 需求初稿完成
| 维护管理要求-运行管理功能 | 新一代信贷风险管理系统应提供配套的运行管理系统，提供完善的查询、维护、 配置、调度等功能。 应支持各级运营人员在运行管理系统录入相关维护信息，经由审批通过后，交易自动生效。比如机构撤并、新增机构等重要业务处理功能，应减少与批量作业关键路 径的耦合度，支持完善的配套功能，确保执行结果可回退、执行过程可干预、执行结 果可验证，避免造成实际业务差错；应支持市县行在运行管理系统录入相关信息，录 入时增加排队个数和准备事项检查，经由审批通过后，系统自动调度各系统进行撤并、 新增处理；市县行可查看结果 |  |  |  | 尹航 | 宋腾 | 低 | 2026-04-15 | 2026-04-30 |  | 【0413】业务确认
| 维护管理要求-数据维护 | 新一代信贷风险管理系统应提供通用数据维护的相关功能，以满足柜员操作失误、 系统异常等差错数据调整需要。数据维护功能应具有市县行、省联社的分级管理功能， 同时提供通用管理业务功能。支持查看影响数据范围、数据备份、维护回退等 |  |  |  | 尹航 | 宋腾 | 低 | 2026-04-15 | 2026-04-30 |  | 【0413】业务确认
| 维护管理要求-数据查询 | 新一代信贷风险管理系统应提供后台常用的数据查询功能，供维护人员使用，提高查询便利度。支持查询历史数据，保障生产数据库与历史数据库无缝衔接。支持良好的数据脱敏、用户角色权限和省市县管理策略 |  |  |  | 尹航 | 宋腾 | 低 | 2026-04-15 | 2026-04-30 |  | 【0413】业务确认
投产准备 | 数据库实例列表清单 | 信贷负责的数据库清单，包含序号 环境类型 数据库名称 超管用户 实例类型 实例名称 链接地址 资源配置 数据库 业务用户 业务密码 备注说明
| 数据库文档差异检查，分发各组改进任务 | 1、信贷表结构每天检核程序检核(表结构检核程序、索引检核程序) 2、查询库同步清单
| 数据库分片方案与执行--清单数据量 | 整理业务数据库表清单，与迁移沟通数据库数据量，以及讨论8-10年增长数据量
数据库分片或分区方案执行落地，将分片表与各组进行同步，涉及到相关分片的业务功能，分组排查是否条件携带了对应的分片键，如果没有涉及需要改造？
| 数据库索引基础文档 | 1-修改数据库索引文档 2-修改索引比对创建程序 --------------------------- 1、针对数据库表设计文档，在索引SHEET页中，索引类仅支持：“唯一索引”“普通索引”“分区索引”，且“索引字段”必须在表中存在，这个很重要，要为大家统一建立索引。 2、针对数据库表设计文档，在目录SHEET也中，分区键写法规范：采用range模式则RANGE(字段英文名)，如：RANGE(cust_no);采用hash模式则HASH(字段英文名)，如：HASH(create_time)。 3、内测环境下午将重做数据库，大家如果有需要抽数备份的及时抽数备份。 4、特别注意做为分区键的字段，如果增加索引，必须标注分区索引。
| 应用系统配置文件管理 | 统一YML文件内容到配置中心，并同步生成配置文件，修改配置文件参数化Excel。应用服务配置中心配置文件管理，对所有配置中心yml文件进行统一管控，通过文件占位符形式进行替换，并通过程序结合EXCEL配置文件快速进行生产所属对应环境配置文件 编写配置文件管理程序，将配置文件中的内容进行标准化，注册中心一共配置多少个文件？每个文件根据环境不同需要替换掉的内容。目标实现，生成的配置文件直接导入配置中心即可使用，无需再进行内容调整。
| 系统配置文件中电平台配置 | 序列清单、接口配置、网关配置检核要在中电平台创建一套基础配置环境，进行版本管理，维护完成后，要求中电以此环境配置数据进行导出投产
| 新信贷基础库初始化数据 | 初始化表清单，核对基础库哪些表是存在数据的，进行初始化数据表清单确认，以及管理
初始化数据，日常维护基础数据库初始化数据，搭建新环境均由基础数据库进行导出，导入测试环境进行验证，导入生产进行投产
| 统一开发平台检核 | 统一开发平台的网关、注册中心、配置中心、消息队列、Redis缓存等基础服务、中间件的资源，部署情况协同检核，保证新信贷能正常访问与使用
| 统一日志平台使用与申请 | 统一日志平台，微服务化后，日志需对接行内日志平台，目前采集日志都包含哪些服务 ，还有哪些服务没有对接日志平台？以及当前日志平台的索引分裂，无法全链路查询日志信息
| 统一监控平台对接使用与申请 | 监控，服务集群部署后，需要监控运行状态及流量情况，目前监控平台运行模式，监控指标要求，监控数据采集方式？触发告警策略，生产运维监控接入事项及工单提交 | 中电沟通监控部署方案，确认监控告警规则，并在开发测试环境集成验证。
云智慧监控平台监控告警规则，并在开发测试环境集成验证
| 统一调度平台配置使用与监控 | 日终批量调度，日终调度方案，定时批量调度，日终批量调度，目前的设计方案，对接行内统一调度，如何进行批量监控与告警。
| 性能优化 | 在 Controller 层通过 AOP 自动添加声明式事务，导致事务边界失控，引发连接耗尽、大事务、嵌套混乱 | 1 方法执行时间占用数据库连接： 一个 API 从进入 Controller 到返回响应，期间数据库连接一直被当前事务持有（即使只是等待下游服务、计算、IO 等）。高并发下，连接池很快耗尽，出现 Connection wait timeout 或 No available connection。 2 查询类交易无需事务： 纯查询操作如果加事务（默认 REQUIRED），仍然会开启事务、申请连接、甚至加锁（取决于隔离级别），浪费资源；若为 REPEATABLE_READ 还可能造成间隙锁，影响性能。 3 小事务变成大事务： 一个本该快速提交的小事务，因 Controller 层包含了大量非 DB 操作（如调用外部接口、循环处理、文件读写），事务迟迟不提交，导致锁持有时间变长、回滚段膨胀、死锁概率上升。批量作业中尤其明显 —— 一条失败可能导致整批回滚。 4 声明式事务嵌套问题： 若 Controller 有事务，调用的 Service 方法也有事务（默认 PROPAGATION_REQUIRED），它们会合并成同一个事务。此时 Service 内部的异常（如 RuntimeException）会导致整个 Controller 事务回滚，且可能引发 UnexpectedRollbackException，难以控制局部提交或独立回滚
|  | 慢SQL收集，由技术平台进行慢SQL收集，每天收集，每周进行生成待办任务，进行慢SQL优化 | 对系统中的请求耗时超过5s的交易进行汇总，发送每个开发组进行相关功能性能优化调整
|  | 慢接口收集，接口超时时间为30秒，由宝蓝德、网关？决定 | 对系统中的请求耗时超过5s的交易进行汇总，发送每个开发组进行相关功能性能优化调整
|  | 代码质量扫描方案、工具开发与执行 | 代码中的TODO扫描检查 写死的IP/PORT扫描检查 写死在代码中的魔法变量配置 写死在代码中的账户名密码
|  | 公共组件使用场景梳理与检查 | 分布式事务服务间调用验证与服务调用规范说明，包括如何运用分布式事务和使用业务场景，开发设计组进行使用。并注明在哪些服务上必须使用分布式事务注解 线程池和多线程使用情况检查
| 性能测试 | 性能测试计划与人员 |  |  |  | 刘贵斌
|  | 性能测试方案编写与评审 | 沟通具体测试方案，并根据测试方案进行应用交易选型
|  | 性能测试铺底数据 | 数据铺底数据量，结合数据量编写对应的数据膨胀脚本，因涉及到性能场景频繁执行，需要对初始化好的数据库进行备份，便于频繁进行使用
单交易负载、混合交易负载、稳定性测试、高可用测试、扩展性测试
性能测试问题统筹修复
性能测试报告编写
| 安全测试 | 安全测试计划 |  |  |  | 王微 | 宾伟
PC端源代码漏洞扫描，第三方组件漏洞扫描，灰盒与渗透测试
移动端源代码漏洞扫描，第三方组件漏洞扫描，灰盒与渗透测试
安全测试问题统筹修复
安全测试报告申请
投产演练 | 应用服务器申请 | 行内云平台应用服务器资源申请
DMZ互联网区应用服务器资源申请
| 数据库服务器申请 | 业务数据库申请
查询库数据库申请
静态库数据库申请
| 存储服务器申请 | NAS盘服务申请
| 网络资源申请 | 统一开发平台或华为云部署账号密码申请
域名资源申请（含行内域名和互联网域名）
负载均衡资源申请（互联网负载与行内域平台内负载）
互联网证书资源申请
互联网WAF安全策略配置
OB、Redis白名单申请
网络关系开通评审
| 其他资源申请 | 运维提供跳板机、堡垒机
宝蓝德永久licence申请
| 关联系统配置生产配置申请 | 中电加解密安全平台秘钥
| 投产演练方案与应急预案 | 编写投产演练方案，结合前期基础数据准备，服务部署手册，实施控制表等内容，编写投产演练方案。关注每个投产演练过程中问题事项登记，并再下次演练过程中进行修复。
投产演练方案评审：与行内科技、运维沟通。投产所需的关键材料，并根据材料进行编写提供。投产评审方案、应急回退方案，用于行内进行投产评审工作
编写系统应急处置手册，模拟哪种故障情况下，需要什么样的应急处置策略
| 上线时序 | 编写投产实施控制表内容，并按步骤进行测试环境演练
| 生产资源 | 应用服务器，数据库服务器、迁移数据库服务器、中间件资源（Redis、MQ等）NAS盘资源、分布式事务服务器、熔断限流服务器资源