## 第三批次上线任务清单
第二批次上线任务清单
任务大项 | 任务标题 | 任务描述 | 任务拆分 | 前置依赖 | 前置依赖 负责人 | 负责人 | 关联人 | 优先级 | 开始时间 | 完成时间 | 进度状态 | 进展描述 | 备注
环境管理 | 测试环境搭建 | 依据客户中心测试计划提前初始化环境 | 根据测试计划所属环境要求，与行内建立机制统筹各关联系统环境搭建与验证，保证测试计划正常推行，规避当前无人统筹，信息同步问题 | 前置、统一开发平台、核心、核算、柜面 | 王亚威 | 刘贵斌 | 姚媛媛、尹航 |  |  |  | 进行中 | 【20260410】UAT1环境配套系统4月10日搭建完成
|  | 客户中心第二轮连续性测试《验证环境》搭建 | 4月18号确认资源下发情况 依赖统一开发部署时长（风险点） 关联系统（？）同步跟踪 | 前置、统一开发平台、核心、核算、柜面 | 王亚威 | 刘贵斌 | 宾伟
| 演练与生产环境申请 | 依据性能测试结果所需的资源规格，提交演练资源申请清单 | 项目组编写资源清单，提供给行方科技负责人 |  |  | 刘贵斌 | 王微 |  |  |  | 进行中 | 【20260411】模版已提供，待王微进行补充内容
|  |  | 进行资源申请与反馈 | 行方科技 | 朱含涛 | 刘贵斌 | 王微、朱含涛 |  |  |  | 进行中 | 【20250411】已于行方沟通，资源会在22号左右下来，届时根据信贷清单进行规划下发
版本分支 | 代码规范与合并规范 | 分支规划与创建 分支版本管理规范宣讲,促使项目组明确投产前后管理流程 | 封板前强制执行分支规范 投产前：依据PROD分支创建本地分支，开发完成后，依次提交进行开发自测DEV、集成测试SIT、业务验证UAT、封板回归PROD、投产归档MASTER 投产后：紧急缺陷依据MASTER创建本地分支，开发完成后依次提交业务验证UAT、封板回归PROD、投产归档MASTER，除此以外按需求版本，依次提交进行开发自测DEV、集成测试SIT、业务验证UAT、封板回归PROD、投产归档MASTER DEV：开发分支、SIT：集成测试、UAT：业务验证、PROD：投产分支、MASTER:归档分支 | 行方科技 | 王金 | 刘贵斌 |  |  |  |  | 进行中 | 【20260412】待创建UAT、prod分支；关联系统分支以及版本情况，详细记录？以及与行方协同关联系统（0413）
|  | 测试环境包括投产发版机制 | 输出发版公告同步业务 | 行方科技 | 王金 | 刘贵斌 |  |  |  |  | 进行中 | 【20260410】待明确关联系统同步版本发版机制
|  | 封板时间与更新投产包机制 | 输出规范进行执行 | 行方科技 | 王金 | 刘贵斌 |  |  |  |  | 进行中 | 【20260410】待明确测试情况计划封板时间，以及封板后的版本更新机制
数据库表 | 业务数据库 | 客户中心投产表结构,基础库完整的表结构，经各环境测试后的表结构，包含初始化数据，投产对应版本按照基础库导出，后部署生产环境 | 表结构清单--张勋文 表结构清单核对--王微、王进 |  |  | 刘贵斌 | 张勋文、王进 |  |  |  | 未开始
| 查询库管理？ | 本次投产生产环境查询库表清单,同步给英方进行生产环境的同步服务搭建 | 客户中心有查询库，查询表清单，信贷3个，客户中心一个 当前依据业务与湖仓核对查询库表清单 | 湖仓 |  | 王微 | 唐铭，宾伟 |  |  |  | 进行中 | 【20260411】已有待检查，预计4与俄3日完成确认核对，提交行方朱含涛
|  |  | 协助朱含涛与数据同步服务 厂商英方申请licence，并进行投产准备 | 行方科技 英方软件 | 朱含涛 | 刘贵斌 | 唐铭，宾伟 |  |  |  | 未开始 | 【20260410】依赖刘贵斌提供明确表清单
| 初始化数据管理 | 本次投产初始化参数表清单,内部同步准备准确的初始化数据，在近几轮的测试环境中进行铲数重新部署，进行验证 |  |  |  | 张勋文 | 王微、唐铭、宾伟 |  |  |  | 未开始 | 【20260411】计划下周创建生产包目录，把本次投产所需要的单独归类，分版本管理
| 迁移数据管理 | 本次投产涉及的迁移表清单,由迁移组明确需要迁移的数据以及程序，在近几轮环境中配合测试 |  |  |  | 聂全武 |  |  |  |  | 未开始 | 【20260411】计划下周创建生产包目录，把本次投产所需要的单独归类，分版本管理
| 数据库分片与分区方案 | 针对当前客户中心单表会存在增量到8千万--1.2亿的情况，单纯的表分区是否可以满足性能问题 |  | GlodenDB | DBA | 李富强 | DBA |  |  |  | 进行中 | 【20260411】4月13日约DBA共同商定是否还需要分片，当前状态是分区已完成
迁移专项 | 数据治理 | 客户中心数据治理:55项数据治理跟进,关联系统提数（哪些关联系统） |  |  | 欧阳罡、董松、刘威 | 王胜龙 | 罗小明 | 紧急 | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 进行中 | 【20260412】待沟通跟踪，计划下周三进行进展反馈
| 全量验证 | 验证环境全量测试-客户中心,全量非脱敏数据跑数验证和数据检查,关联系统迁出（哪些关联系统） |  |  | 欧阳罡、董松、刘威 | 王胜龙 |  | 高 | 2026-03-20 | 2026-04-20 | 进行中 | 【20260412】待沟通跟踪，计划下周三进行进展反馈
| 数据核验 | 数据检核验证补充-迁出和迁入,迁移前后数据检查和核对,迁出检核由源系统负责（哪些系统） |  |  | 欧阳罡、董松、刘威、王胜龙、计良伟、陶桂芳、张青云 | 王胜龙 |  | 高 | 2026-04-07 | 2026-04-15 | 进行中 | 【20260412】待沟通跟踪，计划下周三进行进展反馈
| 性能优化 | 迁移合并程序性能优化,客户中心合并程序优化,目标合并程序在2小时完成，核对1小时完成 | 迁移时长压缩？迁移时序时长 | 迁出程序由源系统优化（哪些系统） | 欧阳罡、董松、刘威、王胜龙 | 王胜龙 |  | 中 | 2026-04-07 | 2026-05-10 | 进行中 | 【20260412】待沟通跟踪，计划下周三进行进展反馈
| 迁移测试 | 客户中心迁移测试,配合客户中心合并迁移规则验证（静态） |  |  |  | 李筠 | 王胜龙 | 高 | 2026-04-07 | 2026-05-10 | 进行中 | 【20260412】待沟通跟踪，计划下周三进行进展反馈
| 迁移测试 | 客户中业务连续性测试,配合客户中心业务连续性验证 |  |  |  | 冯思敏 | 王胜龙 | 高 | 2026-04-07 | 2026-05-10 | 进行中 | 【20260412】待沟通跟踪，计划下周三进行进展反馈
| 投产演练 | 上线指令时序和操作步骤表,客户中心迁移上线治疗和操作步骤编写 | 三轮演练排期： |  |  | 王胜龙 |  | 中 | 2026-04-07 | 2026-05-10 | 进行中 | 【20260412】待沟通跟踪，计划下周三进行进展反馈
| 投产演练 | 配合客户中心演练迁移,配合客户中心三轮演练，执行数据迁移和验证 |  |  |  | 王胜龙 |  | 中 | 2026-05-01 | 2026-05-25 | 未开始 | 【20260412】待沟通跟踪，计划下周三进行进展反馈
批量专项 | 客户能力中心批任务确认 | 批量任务导出脚本，批量文件路径，调度时间确认 | 批量任务清单？ |  |  | 唐铭 |  |  |  |  | 进行中 | 【20260412】待沟通跟踪，计划下周三进行进展反馈
| 初始化数据库批量表数据 | 客户能力涉及的数据库表基础数据同步 |  |  |  | 唐铭 | 王微 |  |  |  | 进行中 | 【20260412】待沟通跟踪，计划下周三进行进展反馈
| 关联系统批量任务 | 依赖黑名单数据，以及客户中心定时任务完成后，湖仓抽数供下游 |  | 湖仓 | 冯雪辉 | 唐铭 | 宾伟
| 投产演练 | 配合客户中心演练，调度任务能正常调起 | [8 empty] | 进行中 | 【20260412】待沟通跟踪，计划下周三进行进展反馈
测试专项 | SIT测试 | SIT测试计划，测试案例编写，测试案例执行，缺陷验证 | [8 empty] | 进行中 | 【20260411】当前冯思敏反馈正常测试，待反馈具体量化进展
| UAT测试 | UAT测试计划，测试案例编写，测试案例执行，缺陷验证 | UAT第一轮测试，中电在SIT1环境测试 UAT第二轮测试，计划使用YZ1环境（4月23日带数测试） 三轮投产演练，计划使用YZ3环境 | 业务 | 罗小明 | 谢世雄 |  |  |  |  | 未开始 | 【20260412】 【20260411】根据当前反馈业务在搞数据治理，目前测试计划与案例未完成 ，需要测试负责人明确后跟踪反馈
开发专项 | 缺陷收敛与清零 | 对目前各轮测试缺陷剩余缺陷进行跟踪，确保功能完整性，配合公共组进行封板,上线版本无阻断风险，遗留缺陷可追溯 1. 遗留缺陷风险评估 2. 致命严重缺陷强制修复验证 |  |  |  | 谢世雄 |  |  |  |  | 进行中
| 上线表清单检核 | [9 empty] | 未开始 | 【20260411】
| 初始化数据检核 | [9 empty] | 未开始
| 初始化配置信息检核 | [9 empty] | 未开始
| 关联系统清单 | [9 empty] | 未开始
| 服务方消费方接口清单 | [9 empty] | 未开始
| 查询库表清单 | [9 empty] | 进行中 | 【20260411】
投产准备 | 性能优化 | 慢SQL,针对客户中心慢SQL进行扫描优化 |  |  |  | 刘贵斌 | 贾留洋、
|  | 慢接口,针对客户中心慢接口进行扫描优化 |  |  |  | 刘贵斌 | 贾留洋
| 性能测试 | 单交易负载、混合交易负载、稳定性测试、高可用测试、扩展性测试
| 安全测试 | 源代码漏洞扫描，第三方组件漏洞扫描，灰盒与渗透测试
| 投产演练方案 | 统一认证、客户中心投产方案编写与评审
| 投产上线时序 | 统一认证、客户中心投产演练时序分时步骤编写与评审
| 投产上线手册 | 投产部署手册更新编写，形成傻瓜式教程
| 投产版本清单确认 | 汇总本次投产涉及的前后端代码版本、批量程序版本、配置中心版本、数据库脚本版本，形成唯一的投产基线清单 |  | 行方科技 | 王金
| 生产环境参数基线对比 | 对比压测环境与生产环境的JVM参数、数据库连接池参数、中间件参数，确保一致性
| 配置中心配置文件生成 | 基于Excel配置清单，使用工具生成生产环境nacos配置文件，并完成peer review | 配置文件入库，完成复核
| 前端Nginx配置生成 | 生成生产环境Nginx server/location配置，确认HTTPS证书路径 | Nginx配置入库，完成复核
| 生产服务器资源检核 | 核对应用服务器、数据库服务器、Redis、MQ、NAS盘等资源规格是否与申请一致 | 《服务器资源检核表》确认
| 防火墙策略开通验证 | 确认新信贷与关联系统之间的网络端口（如数据库3306、Redis 6379、业务接口8080）已双向开通 | 端口telnet通断记录截图
| 域名与负载均衡配置 | 确认公网/内网域名解析指向正确，SLB/负载均衡策略已配置 | 域名ping/nslookup结果
| 关联系统地址与密钥收集 | 收集所有依赖关联系统的生产环境地址、端口、密钥，完成配置填充 | 《关联系统生产配置清单》
| 中间件资源状态确认 | 确认Redis、MQ、分布式事务协调器、Nacos等中间件集群状态健康 | 各中间件控制台健康检查截图
| 关联系统接口协同 | 上下游生产参数交换 + 联通验证 | 1. 上下游参数收集 / 下发2. 端口连通性测试3. 接口版本确认
| 分支冻结与基线打标 | 锁定 DEV/SIT/UAT/PROD 分支，完成生产基线创建 | 1. 冻结统一认证、客户中心相关PROD分支 2. 基于冻结分支PROD打Release Tag（如v2.0-uac-cust-release） 3. 明确投产前后紧急修复的提交流程（基于MASTER拉分支）
| 版本制品包验真封存 | 前后端 / 批量 / SQL 脚本统一打包，生成校验值防篡改 | 1. 制品打包 + MD5 校验2. 受控库版本锁定3. 上线封板区物料归档
| 配置项基线化比对 | Nacos/Nginx/ 数据库配置剥离，演练与生产配置 Diff 校验 | 1. 配置导出生成基线 Excel2. 环境配置差异核对3. 双人复核配置准确性
| 第一轮：技术单系统演练 | 仅限本项目组，验证内部部署流程 | 1. 按照部署手册在演练环境进行全量覆盖安装 |  |  | 王微
2. 跑通自动化技术验证脚本（表结构、索引、初始数据量检查）
3. 跑通数据迁移全流程及比对脚本
| 第二轮：关联系统联调演练 | 拉通上下游，验证集成交互 |  |  |  | 刘贵斌
2. 验证统一认证的单点登录跳转是否正常
3. 验证客户中心数据的下发与回传是否正常
| 第三轮：全行级带业务实战演练 | 模拟真实上线日的全流程 | 1. 严格按照上线时序表执行（停机->迁移->部署->启应用->验网络->跑批量->绿灯）
2. 业务人员进行真实操作验证
3. 演练复盘输出《演练问题整改清单》