## 任务视图
公共组管理
任务大项 | 任务标题 | 任务描述 | 任务拆分 | 负责人 | 关联人 | 优先级 | 开始时间 | 完成时间 | 进度状态 | 进展描述 | 备注
代码版本规范 | 分支管理 | 依据项目计划，规划前后端分支，分支名称前后端保持一致，分支命名规范，打包后程序的命名规范统一，打包时jar包是否添加版本号（要求中电提供版本回退功能） | 制定《分支管理规范文档》规划5个标准分支DEV，SIT，UAT，PROD，master | 刘贵斌
|  |  | 建立前后端分支命名对照表 | 贾留洋
|  |  | 设计打包脚本与版本号标签策略 | 王微
|  |  | 实现版本回退流程（结合CI/CD）与中电沟通，提需求 | 王微
| 提交规范 | 对于各分支提交注释，提交规范文档编写，提交要求 | 编写《Git提交规范》组织规范培训与代码审查机制 | 刘贵斌
|  |  | 开发提交前验证脚本（pre-commit hook） | 王微
| 分支合并规范 | 开发要拉自己的开发分支进行编写代码与提交合并请求，避免整个分支覆盖，形成分支版本隔离，避免大面积影响，做到快速回退 禁止在gitlab页面上解决冲突，会导致两个分支综合合并，拉取代码本地解决，后再次提交合并请求 | 制定《分支合并与冲突解决流程》 | 刘贵斌
| 各环境发版规范 | 各环境发版时间要求，发版通知要求 | 制定《多环境发版管理规范》 建立发版日历与通知模板 设计发版审批流程 | 刘贵斌
| 数据库脚本编写规范 | 遵循查询、备份、执行、回退规范进行脚本编写，以及脚本命名规范 | 编写《数据库脚本开发与部署规范》 设计脚本版本管理工具或流程 建立脚本执行日志与回滚机制 | 刘贵斌
| 版本管理员工作清单 | 数据字典变更检查流程执行 代码合并检查流程并执行 数据库变更检查流程并执行 整个分支反向合并固定动作，开发为正向合并请求，版本管理员需要反向合并以便对齐分支代码，比如UAT反向合并DEV,SIT，防止开发不遵循代码合并规范漏掉 定时清理1个月前分支 检查对比IPC各环境基础数据差异 | 制定《版本管理员操作手册》 开发自动化检查脚本（字典、代码、数据库） 建立分支清理与合并审计机制 定时输出环境差异报告 | 刘贵斌
| 分批次代码版本管理 | 根据投产计划分批次进行封板管理，明确各批次内容、时间节点与上线步骤。 | 明确各批次内容、时间节点，输出批次上线计划表（批次号，时间，内容） | 谢世雄
|  |  | 制定每个批次的上线计划（开发计划、测试计划、安全测试、性能测试、投产演练、投产方案等投产所有准备动作、投产部署、技术验证、业务绿灯、生产运维） | 王微
|  |  | 细化每个批次计划中的环境搭建、代码分支版本、数据库版本、初始化数据版本，上线步骤、投产时序、部署手册等全流程公共架构组的任务排期 | 刘贵斌
| 私服部署备份与管理 | 创建多个Maven私服空间，按环境，防止一个公共组件推送到私服后，无法做环境隔离，备份是防止私服服务崩溃丢失私有服务组件 1-当前私服管理在中电，多空间未必可行 2-私服推送需要管控，手工推送 | 多环境，多版本，多公共服务版本管理方案 使用开发与测试环境分开的Maven私服空间方案 | 刘贵斌
| gitlab的代码备份与通知 | 防止gitlab服务崩溃丢失整个代码记录 | 给中电提需求做代码备份，先沟通反馈结果 | 刘贵斌
| 部署多套天元平台 | 减少项目开发并发导致天元平台部署缓慢，以及避免前端整体无法工作 | 增加天元前后端部署多套，使用同一数据库，数据库每日备份 | 王微
| 版本变更登记表 | 包含代码、参数，脚本，码值等变更登记，逐步形成标准流程，明确变更内容，以便正确决策版本变更，在内网使用系统审核，以便同步管理组、需求组、开发组、批量组、迁移组，最后由版本管理员审核流程，并最终执行 | 内网部署在线服务，接审批功能，一定拉通上下游，数据迁移，批量服务，联机交易接口 | 王微
|  |  | 输出变更管理流程，监督流程执行 | 刘贵斌
| 日常版本发布登记表 | 除开发环境其他环境改为集中发版，在固定地方登记发版需求，由版本管理员按照登记表集中发布 | 编写发版规范公告，跟踪执行情况 | 刘贵斌
|  |  | 使用自开发程序表格管理，刘贵斌提供基础程序包 | 王微
| 前后端制品流水线 | 前后端各微服务使用标准的流水线脚本编译制品 | 后端制品脚本标准化 | 王微
|  |  | 前端制品脚本标准化 | 王微
|  |  | 后端服务制品时长优化 | 王微
|  |  | 前端服务制品时长优化 | 王微
数据库管理 | 数据库表结构管理 | 数据库规划 | 数据库服务规划，数据库用户以及权限规划 | 王微
|  | 数据库表设计文档 | 形成一份标准的数据库设计文档，用来定时检查各环境与标准文档的数据库表，字段，字段类型，字段长度，字段精度，表索引等差异，以便定时检查程序执行 同时，也方便开发进行查询已有的字段，按照已有的字段进行增加，保持项目组内部上下游、关联系统上下游，数据迁移、批量装卸数、接口设计等各系统保持统一，减少错误数据，业务逻辑错误以及转换问题 | 刘贵斌
|  | 数据库表结构检查 | 编写定时比对程序输出检查结果，飞秋通知，跟踪执行，以及强制执行 | 刘贵斌
|  | 数据库表索引检查 | 编写定时比对程序输出检查结果，飞秋通知，跟踪执行，以及强制执行 | 刘贵斌
|  | 数据库表分区策略 | 数据库分片与数据库表分区区别，方案选择与行方评审 目前选择方案是数据库表分区，需要各组对业务表进行分析，标记要表分区的大表，确定分区键，分区策略，SQL使用分区键 | 刘贵斌
|  | 数据库表清理策略 | 需要各组对业务表进行8-10年增长量分析，进行清理归档策略说明，标记在数据库设计文档中提交行方评审 | 刘贵斌
|  | 查询库抽数表标记 | 在数据库表设计文档中是否查询库表表列进行标记是否 | 刘贵斌 | 唐铭
|  | 静态库读写表标记 | 在数据库表设计文档中是否静态库表表列进行标记是否 | 刘贵斌 | 唐铭
|  | 数据标准管理 | 形成一份标准的数标文档，用来定时检查数据库落标情况，如果已存在，请编写使用说明，以便开发在新增字段时按标准执行 | 刘贵斌
|  | 数据落标检查 | 编写定时比对程序输出检查结果，飞秋通知，跟踪执行，以及强制执行 | 刘贵斌
| 数据库链接参数 | 数据库服务端参数标准 | 记录日常数据库问题，确认运维服务端参数设定，如数据库会话超时时间，数据库集群会话数 1. 超时时间检查 检查数据库配置信息：设置>=1000000000us show variables where Variable_name like 'ob_query_timeout'; show variables where Variable_name like 'ob_trx_timeout'; 2. open_cursors设置过小，OB标准建议为1000；可根据实际硬件资源配置及使用情况进行调增； 2.1、查看当前cursors设置 show parameters like '%cursors%'; 2.2、临时调整cursors设置(无需重启) alter system set open_cursors = 2000; 2.3、永久调整cursors设置(需重启) alter system set open_cursors = 2000 scope=spfile; 3. 默认max_allowed_packet参数较小会导致工作流导入数据失败 调整max_allowed_packet参数：set global max_allowed_packet = 1048576000; 类似以上参数管理，写在部署手册中 | 李富强
|  | 数据库客户端标准连接参数 | 数据库驱动与数据库连接参数标准化，保证所有环境的数据库参数保持一致，并在性能测试环境进行充分验证 | 李富强
| 查询库管理 | 抽取信贷多个数据库多个指定表数据形成的一个查询库，避免多数据源 | 根据数据库设计文档汇总输出《查询库表清单》 同步给英方软件协同配置数据同步服务
| 静态库管理 | 满足7*24小时，保留核心切日时的时点数据，用来供批量服务使用 | 根据数据库设计文档汇总输出《查询库表清单》 同步给英方软件协同配置数据同步服务
| 数据字典项管理 | 主要涉及内外部系统上下游字典统一，以及数据迁移，批量装数卸数，联机交易接口等字典项差异，会导致业务逻辑错误 | 已有全量数据字典表格，制定《管理规范与变更流程》宣讲并跟踪执行，然后日常管理落基准库 | 刘贵斌
| 基库建立与管理 | 创建基准数据库，管理表结构变更，管理初始化参数 | 依赖制定《管理规范与变更流程》后彻底接收按规范管理 | 张勋文
| 基础参数分类管理 | 天元运行态、机构用户角色、转授权规则、工作流配置、风控规则包、电子文档基础数据与模版等等基础数据，要明确到底有多少表需要初始化，每个初始化的表是属于什么功能业务场景，应该有多少数据，数据来源是哪里，怎么在基准数据库管理 根据分类输出初始化参数清单 根据初始化参数清单输出初始化数据库表清单 | 完善初始化场景分类清单（要包含技术类场景与表清单匹配） | 张勋文
|  |  | 完善初始化表清单（要包含工作流、批量调度、规则引擎、风控引擎等技术库表）统计汇总表数量 | 张勋文
|  |  | 按场景分类业务类创建禅道任务交由需求与业务沟通提供数据 | 张勋文
|  |  | 根据需求提供数据补充Excel表数据，生成SQL语句，检核业务数据，反馈数据准确性，反复收集完善后，登记各表完成状态 | 张勋文
|  |  | 逐步把完成的初始化表数据，入基础库，收掉基础库所有权限，仅由自己管控 | 张勋文
|  |  | 制定《基准库管理规范》，并宣讲监督跟踪执行 | 刘贵斌
|  |  | 制定《基准数据清洗策略》以及清洗流程（铲掉各测试环境基础数据，以基准数据库中的数据覆盖各环境初始化数据，避免仅改变环境数据未入基准数据库），排除系统管理用户、用户角色，用户机构、电子文档，工作流等影响在途测试的表 | 王微
|  |  | 编写导出，导入脚本，编写操作说明文档，执行清洗初始化数据事项，遵循先通知，后强制模式 | 王微
|  |  | 制定《初始化表范围变更流程》，增加或减少初始化表范围 | 刘贵斌
环境管理 | 服务器资源清单 | 按环境进行管理，包含操作系统，服务器目录规划，用户组，用户权限，预装的JDK版本，部署的服务名称，CPU，MEM，DISK大小规格，宝蓝德的版本，操作系统参数及句柄数 | 内网部署在线服务，基本维护（优先使用表格） | 王微
| 数据库资源清单 | 按环境管理，包含数据库类型、数据库基本规格，数据库数据量 | 内网部署在线服务，基本维护（优先使用表格） | 王微
| 共享存储资源清单 | 按环境管理，哪些服务使用NAS共享盘，具体做什么用，NAS数量，NAS盘目录规划，要全环境统一标准 | 内网部署在线服务，基本维护（优先使用表格） | 王微
| 中间件Redis资源清单 | 按环境管理，共多少Redis，Redis规格 | 内网部署在线服务，基本维护（优先使用表格） | 王微
| 域名以及SLB资源清单 | 按环境管理，需要申请域名的服务是哪些、域名支持https，域名是否跨中心 | 内网部署在线服务，基本维护（优先使用表格） | 王微
| 上游环境配置信贷参数清单 | 按环境管理，具体哪些系统需要信贷的具体哪些参数梳理，以便变更环境，变更参数时及时通知，减少关联系统联调错误 | 内网部署在线服务，基本维护（优先使用表格） | 王微
| 信贷配置下游环境参数清单 | 按环境管理，需要梳理新信贷具体配置了哪些下游参数地址类信息，以便日常排查问题，快速定位，以及规划环境时提前索取，并快速初始化一套环境 | 内网部署在线服务，基本维护（优先使用表格） | 王微
| 信贷环境信息对外通知清单 | 按环境管理，一旦信贷进行变更或初始化环境，及时通知关联系统进行更新或配置 | 内网部署在线服务，基本维护（优先使用表格） | 王微
| 网络关系拓扑图（含服务端口） | 新信贷PC/PAD/PHONE三种渠道入口进来后，网络链路分布，包含互联网、防火墙、DMZweb区 按照网络拓扑图，确认手机端公网域名 按照网络拓扑图，确认PAD端公网域名 按照网络拓扑图，确认PC端内网域名 确认HTTPS挂载证书 | 已有，更新梳理 | 王微
|  |  | 按照网络拓扑图，确认手机端公网域名 | 王微
|  |  | 按照网络拓扑图，确认PAD端公网域名 | 王微
|  |  | 按照网络拓扑图，确认PC端内网域名 | 王微
|  |  | 确认HTTPS挂载证书 | 王微
充分分析两地三中心各关联系统部署情况（是否多中心，是否云上，是否同一个云网络、是否直连，是否文件传输，是否设计互联网）
| 新信贷作为服务方接口清单 | 新信贷提供了哪些具体什么功能的接口服务，具体哪些关联系统在调用 | 内网部署在线服务，基本维护（优先使用表格） | 王微
| 新信贷作为消费方接口清单 | 新信贷依赖具体哪些关联系统的具体什么功能接口 | 内网部署在线服务，基本维护（优先使用表格） | 王微
| 测试环境与生产环境差异 | 测试环境与生产环境的差异，主要是部署时的差异 | 编写部署手册，每一个动作都要登记，并且考虑提效，减少中间过程，编写脚本，参考XXX样例，达到人人都可按照部署手册一步步傻瓜操作，即可完成部署，检查，交付 | 王微
环境参数 | 环境规划清单（含时间轴） | 具体什么时间交付什么环境？哪些环境是复用的，以便在指定时间交付环境 | 按照测试计划，提前一个月申请环境，提前一周部署 | 王微
| 信贷环境与关联系统环境映射 | 新信贷环境可能存在对应的关联系统不存在，比如新信贷有SIT2环境，CA系统只有一个SIT环境，要清楚的登记新信贷一套环境对应的关联系统的环境，以及环境参数（IP或域名） | 制定《新信贷与关联系统映射关系表》 | 王微
| 配置中心YAML文件以及参数清单 | 按环境管理，各微服务需要配置的参数，yaml文件名，参数key，参数value，参数含义，使用场景 | 制定《nacos配置清单》Excel | 王微
|  |  | 修改配置使用Excel生成yml标准程序 | 王微
| 前端NGINX服务配置参数清单 | 按环境管理，基本公共的通讯配置，服务所需的server配置、location路由配置 | 制定《Nginx配置清单》Excel | 王微
|  |  | 修改配置使用Excel生成conf标准程序 | 王微
| 数据库中配置参数清单 | 按环境管理，存在必须配置在数据库中的环境参数，需要明确具体表，具体参数值，在每一次初始化环境时按环境初始化 | 制定《数据库中参数清单》，并维护生成SQL | 王微
| 代码中硬编码参数检查 | 编写检查脚本或程序，排查出硬编码的参数配置，要求整改成配置文件 | 编写检查脚本或程序 | 王微
| JVM参数调优 | 针对不同服务器配置优化的jvm参数
| 测试环境与生产环境差异 | 根据测试环境与生产环境的差异，编写不同的部署手册时 | 按环境管理整套配置参数 | 王微
公共组件 | 影像对接 | 影像公共组件开发，包括不限于 影像目录信息维护,影响目录权限配置,PC影像组件公共组件开发,PC端影响目录树查询接口,移动端附件列表查询接口,移动端附件上传接口,移动端影响删除接口,影像批次明细查询,文件上传接口,文件删除接口,文件更新接口,影像批次复制,影响目录必传校验, | 影像相关需求理解，技术文档熟悉 | 王志超
|  |  | 当前环境，工程结构，参考代码理解 | 王志超
|  |  | 影像目录结构与影像树差异分析 | 王志超
|  |  | 具体功能开发任务计划排期 | 王志超
|  |  | 按计划功能进行功能开发 | 王志超
联调测试，进行版本号变更推送私服
|  |  | 影像目录及权限数据初始化、影像必输节点收集及初始化 | 张勋文 | 陈胜男
| 电子文档 | 电子文档服务支持：电子文档模板配置、文档上传接口、文档模板下载、电子文档生成接口 | 需求分析，与任务拆分排期 | 王志超
|  |  | 分析提供如关联系统CA类似的交付相关接口 | 王志超
|  |  | 功能开发，联调测试，版本号变更推送私服 | 王志超
| 审批授权 | 转授权组件支持：审批授权配置功能梳理、审批授权公共接口封装 编写转授权使用说明文档 调试审批授权模版导入程序，依据给定的授权模版，进行批量导入 | 转授权组件支持：审批授权配置功能梳理、审批授权公共接口封装 | 李富强
|  |  | 编写转授权使用说明文档 | 李富强
|  |  | 与需求沟通梳理所有法人行，所有流程，所有产品授权模版 | 刘贵斌 | 陈胜男
|  |  | 调试审批授权模版导入程序，依据给定的授权模版，进行批量导入 | 刘贵斌
基础服务 | 统一认证平台 | 性能测试、安全测试、投产演练，明确具体事项排期 | 在本文档插入新行补充该任务的剩余事项排期 | 王微
| 统一日志平台 | 对接行内统一日志平台技术实现 编写统一日志平台使用说明 根据统一日志平台监控异常日志，分析异常信息，反推代码问题，进行修复，提升代码质量，降低bug率 | 在本文档插入新行补充该任务的剩余事项排期 | 王微
| 统一调度平台 | 对接行内统一调度平台技术实现 | 在本文档插入新行补充该任务的剩余事项排期 | 王微
| 统一监控平台 | 统一监控平台监控的内容，具体通知的方式 | 沟通决策是否自建监控，行方运维提供，项目组需要获取监控地址账号，编写监控平台使用说明，依据实际应用中的问题，提出生产情况差异 | 王微
| 统一异常交易码 | 各微服务异常信息管理 | 目前项目组异常信息管理现状，有无优化需求 | 王微
| 7*24小时功能落地 | 具体要实现的点进行拆分，要包含灰度+蓝绿部署（试点运行+滚动更新）、弹性扩展 | 与周鹏昌沟通后，详细列出事项 | 周鹏昌
| 分批上线方案落地 | 根据分批上线计划，进行版本切分等投产演练相关工作细节排期 | 详细列出分批上线工作事项 | 王微
| 日志埋点与监控 | 慢SQL耗时埋点 慢接口耗时埋点 各业务阶段关键日志埋点，进件，评级，授信，风控，用信、合同、放款、还款，以便能跟踪业务办理在哪个环节 | 慢SQL搜集方式，地址，账号，如果暂无平台，需要增加日志埋点 | 张勋文
|  |  | 信贷作为服务方，以及信贷内部门户到微服务之间的慢接口收集方式，如果没有平台增加日志埋点 | 张勋文
|  |  | 各组需要提供关键日志埋点场景，进行日志埋点表格填写 | 张勋文
| 慢SQL收集与优化 | 慢SQL监控收集方式，数据库监控平台是否有权限，或编写脚本或程序：形成收集-修复-跟踪闭环流程，固定动作 | 熟悉并执行慢SQL收集，以及禅道任务创建 | 贾留洋
| 慢接口收集与优化 | 慢接口监控收集方式，有无具体监控收集，否则需要编写脚本或程序从网关或日志中收集，形成收集-修复-跟踪闭环流程，固定动作 | 熟悉并执行慢接口收集，以及禅道任务创建 | 贾留洋
非功能项 | 非功能待办事项确认 | 与行内技术主管，安全部门，运维部门组会沟通非功能需求，界定实现标准，以便排期要实现的非功能需求 | 明确非功能需求，并识别当前现状 | 张勋文
| 缓存方案确认 | 结合以上沟通结果，进行任务拆分，技术实现 | 明确非功能需求，并识别当前现状 | 张勋文
| 多法人方案确认 | 结合以上沟通结果，进行任务拆分，技术实现 | 明确非功能需求，并识别当前现状 | 张勋文
| 批量调度功能确认 | 结合以上沟通结果，进行任务拆分，技术实现 | 明确非功能需求，并识别当前现状 | 张勋文
| 账务一致(对账)性功能确认 | 结合以上沟通结果，进行任务拆分，技术实现 | 明确非功能需求，并识别当前现状 | 张勋文
| 监控要求确认 | 结合以上沟通结果，进行任务拆分，技术实现 | 明确非功能需求，并识别当前现状 | 张勋文
| 日志审计要求确认 | 结合以上沟通结果，进行任务拆分，技术实现 | 明确非功能需求，并识别当前现状 | 张勋文
| 容错要求确认 | 结合以上沟通结果，进行任务拆分，技术实现 | 明确非功能需求，并识别当前现状 | 张勋文
| 移动端安全防护方案 | 结合以上沟通结果，进行任务拆分，技术实现 | 明确非功能需求，并识别当前现状 | 张勋文
| 移动端兼容要求确认 | 结合以上沟通结果，进行任务拆分，技术实现 | 明确非功能需求，并识别当前现状 | 张勋文
性能测试 | 性能测试要求沟通 | 压测接口范围、压测过程（单交易、混合交易、稳定性） | 先列出分批次的压测需求计划 | 王微
| 性能测试计划排期 | 沟通后列出详细计划 | 先列出分批次的压测需求计划 | 王微
| 性能测试方案评审 | 沟通后列出详细计划 | 先列出分批次的压测需求计划 | 王微
| 性能测试问题修复 | 沟通后列出详细计划 | 先列出分批次的压测需求计划 | 王微
| 性能测试报告签字盖章 | 沟通后列出详细计划 | 先列出分批次的压测需求计划 | 王微
安全测试 | 安全测试要求沟通 | 源代码漏洞扫描，第三方组件漏洞扫描，灰盒与渗透测试 | 明确现有的测试沟通方式，并列出后续测试计划 | 王微
| 安全测试计划排期 | 沟通后列出详细计划 | 明确现有的测试沟通方式，并列出后续测试计划 | 王微
| 安全测试方案评审 | 沟通后列出详细计划 | 明确现有的测试沟通方式，并列出后续测试计划 | 王微
| 安全测试问题修复 | 沟通后列出详细计划 | 明确现有的测试沟通方式，并列出后续测试计划 | 王微
安全测试报告签字盖章
投产准备 | 系统架构设计方案 | 架构设计方案的更新，以及技术方案中需要实现的技术功能点 | 依据现有文档优化更新，投产验收需要 | 王微
| 系统开发技术规范 | 开发日常代码规范，提升代码统一标准，提升代码质量，降低缺陷率 | 依据现有文档优化更新，投产验收需要 | 张勋文
| 系统开发技术手册 | 公共服务或公共组件使用说明，多线程，幂等，分布式事务、影像、上传下载等公共服务组件详细的技术手册，使项目组使用统一的组件，降低缺陷率 | 多线程公共组件创建以及使用说明文档 | 张勋文
|  |  | 幂等公共组件创建以及使用说明文档 | 张勋文
|  |  | 分布式事务组件创建以及使用说明文档 | 王微
|  |  | 防重交易组件创建以及使用说明文档 | 王微
|  |  | 上传下载公共组件创建以及使用说明文档 | 王微
| 开发环境部署实施手册 | 开发测试环境部署详细步骤说明书，以便任何人使用都可成功部署整套环境，统一标准后提升环境部署成功率以及缩短初始化环境的时长 | 标准统一化部署手册，包含目录，动作，统一化自动化 | 王微
| 投产演练环境部署手册 | 测试环境与投产演练环境、生产环境部署会存在差异，同样需要部署的详细部署操作说明书，确保生产环境的部署不出错，统一生产环境部署流程 还要包含后续版本迭代更新步骤，版本迭代部署错误的快速回退步骤 | 标准统一化部署手册，包含目录，动作，统一化自动化 | 王微
| 投产演练技术验证方案 | 包含网络验证，数据库表验证，初始化参数验证，联机接口查询验证登 | 关联系统网络端口联通执行脚本 | 张勋文
|  |  | 数据库分区、索引表结构检查脚本 | 张勋文
|  |  | 基础数据数据量表格以及检核脚本 | 张勋文
|  |  | 联机交易接口与关联系统查询接口编写脚本验证 | 刘贵斌
| 新信贷投产演练投产方案 | 分批次具体投产方案，关联系统等，依据分批上线计划编写投产演练方案 |  | 王微
| 新信贷投产演练应急预案 | 分批次具体应急方案，关联系统等 | 依据分批上线计划编写投产应急预案 | 王微
| 新信贷系统开发运维手册 | 生产在线运维手册 | 生产环境登录查询版本迭代更新操作手册 | 王微
| 新信贷投产演练实施分时步骤 | 新信贷内部分时各段需要执行的投产步骤（准备、部署、检查、迁移、批量、绿灯、试营业、营业等全流程详细步骤执行时序） | 统一认证投产演练分时步骤 | 王微
客户中心投产演练分时步骤
信贷整体投产演练分时步骤
| 全行级投产实施分时计划步骤 | 全行级整体的投产实施分时步骤时序，沟通合并新信贷关键步骤 | 全行级统一认证投产演练分时步骤
全行级客户中心投产演练分时步骤
|  |  | 全行级信贷整体投产演练分时步骤 | 王微
| 环境初始化任务跟踪表 | 资源申请、参数收集、版本制作、基础数据、参数确认、环境部署、数据迁移、环境验证等详细的任务步骤以及负责人，复核人，进度结果 | 统一认证投产演练环境初始化任务 | 王微
客户中心投产演练环境初始化任务
信贷整体投产演练环境初始化任务