## 新信贷投产实施步骤
序号 | 阶段名称 | 任务名称 | 子任务名称 | 所属系统 | 执行人 | 复核人员 | 开始时间 | 完成时间 | 进度状态 | 进展描述 | 备注说明
1 | 星期一 基础与验证环境准备
1.2 |  |  | 准备信安SSL服务器测试环境，开通防火墙端口（如443），为部署证书做准备 |  | 王微 |  |  |  |  | 0.5天 | 无
1.3 |  |  | 准备2台信创台式机/虚拟机，安装统信UOS/麒麟操作系统，确保网络连通性 |  | 王亚威 |  |  |  |  | 1天 | 无
1.4 |  |  | 根据信安世纪指导，为Nginx服务端申请或生成国密SM2双证书（签名证书+加密证书），并同步为王微申请测试环境证书 |  | AAA信安世纪 |  |  |  |  | 1天 | 1.2
1.5 |  |  | 在信创机器上安装并配置奇安信或360等支持国密的信创浏览器 |  | 王亚威 |  |  |  |  | 0.5天 | 1.3
1.6 |  |  | 下载信安iSec Android SDK（.aar文件），导入现有App壳工程 |  | 蔡楠堃 |  |  |  |  | 0.5天 | 无
1.7 |  |  | 添加网络权限配置 `INTERNET`，在`build.gradle`中配置okhttp 4.9.1依赖 |  | 蔡楠堃 |  |  |  |  | 0.5天 | 1.6
2 | 星期二 证书部署与客户端初始化
2.2 |  |  | 部署一个简单的国密测试页面，用于后续功能验证 |  | 王微 |  |  |  |  | 0.5天 | 2.1
2.3 |  |  | 导出Nginx服务端的国密CA根证书（PEM格式） |  | 王微 |  |  |  |  | 0.5天 | 2.1
2.4 |  |  | 将国密CA根证书导入信创浏览器的“受信任的根证书”列表 |  | 王亚威 |  |  |  |  | 0.5天 | 2.3
2.5 |  |  | 在App代码中编写`SSLHelper`工具类，调用`TLSAndroidUtils.createOkHttpClientBuilder`创建支持国密优先的`OkHttpClient` |  | 蔡楠堃 |  |  |  |  | 1天 | 1.6
2.6 |  |  | 编写单元测试，验证`OkHttpClient`能成功访问国密测试环境 |  | 蔡楠堃 |  |  |  |  | 0.5天 | 2.2, 2.5
3 | 星期三 SDK集成与功能验证
3.2 |  |  | 在`WebViewClient`中定制`shouldInterceptRequest`方法，手动接管核心页面请求 |  | 蔡楠堃 |  |  |  |  | 1天 | 3.1
3.3 |  |  | 验证移动端App能通过`WebView`正常加载国密测试页面 |  | 蔡楠堃 |  |  |  |  | 0.5天 | 2.2, 3.2
3.4 |  |  | 从PC端信创浏览器访问国密测试页面，确认地址栏显示安全锁标及证书为SM2算法 |  | 王亚威 |  |  |  |  | 0.5天 | 2.4, 2.2
4 | 星期四 联合调试与问题修复
4.2 |  |  | **PC端联调**：信创浏览器访问业务系统，验证国密通道下的完整业务功能 |  | 王亚威, 王微 |  |  |  |  | 0.5天 | 3.4, 2.1
4.3 |  |  | 修复联调中发现的问题（如证书链不完整、主机名验证失败、页面白屏等） |  | 蔡楠堃, 王微, AAA信安世纪 |  |  |  |  | 1天 | 4.1, 4.2
5 | 星期五 交付总结与下周计划
5.2 |  |  | **文档交付**：前端输出移动端集成说明；运维输出《信安SSL服务器运维手册》 |  | 蔡楠堃, 王微 |  |  |  |  | 1天 | 5.1
5.3 |  |  | **成果总结**：联调报告及验收确认 |  | 刘贵斌, 全体 |  |  |  |  | 0.5天 | 5.1
5.4 |  |  | **计划制定**：汇总本周成果，输出下周生产上线计划及风险预警 |  | 刘贵斌 |  |  |  |  | 0.5天 | 5.3