## 新信贷投产实施步骤
序号 | 阶段名称 | 任务名称 | 子任务名称 | 所属系统 | 执行人 | 复核人员 | 开始时间 | 完成时间 | 进度状态 | 进展描述 | 备注说明
1 | 需求专项
1.1 |  | 需求专项
1.1.1 |  |  | 跨法人行 | 依赖设计给移交的数据表范围； | 尹航 | 宾伟 | 2026/4/15 | 2026/5/30 | 进行中 | 【20260511】客户移交，业务移交、机构撤并与外系统交互梳理中 【20260429】无变化
1.1.2 |  |  | 数据变更 | 依赖迁移的数据补录方案，迁移补录或者部分需要没有治理好的数据可以在数据变更功能中进行修改数据信息； | 尹航 | 周鹏昌/聂全武 | 2026/4/15 | 2026/5/15 | 进行中 | 【20260511】进行中，5月15日完成 【20260429】无变化
1.1.3 |  |  | 调查报告的实现方式 | 依赖产品部门调整调查报告的实现形式，实时加载会导致内容过多超时等问题，是否可以调整为异步加载； | 尹航 | 周鹏昌 | 2026/4/15 | 2026/4/20 | 进行中 | 【20260511】待产品部反馈解决 【20260429】调查报告卡顿，死机，模板加载超时等问题急需产品部解决